中共沈阳音乐学院委员会文件

沈音党发〔2024〕166号

★

关于印发《沈阳音乐学院“高质量发展大学习

大讨论”活动实施方案》的通知

各部门、各单位：

经2024年11月5日学院第36次党委会议审议通过，现将《沈阳音乐学院“高质量发展大学习大讨论”活动实施方案》印发给你们，请结合工作实际，认真贯彻落实。

中共沈阳音乐学院委员会

2024年11月5日

沈阳音乐学院“高质量发展大学习大讨论”

活动实施方案

为进一步全面深化教育教学改革，加快推动各项工作高质量发展，学院党委决定在全院开展“大学习大讨论”活动。现结合工作实际，制定实施方案如下。

一、指导思想

以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻党的二十届三中全会和全国教育大会精神，贯彻落实习近平总书记关于教育、文艺工作的重要论述及关于东北、辽宁振兴发展的重要讲话、指示批示精神，深刻认识和把握高等教育改革发展的新部署、新要求，深入分析学院高质量发展面临的新形势、新任务，结合落实省委主要领导来院调研提出的工作要求和指示及学院党委提出“一年大变样、三年树立新形象、五年再创新辉煌”奋斗目标，立足高标准制定学院“十五五”发展规划和第三次党代会报告，进一步解放思想、凝聚共识，集思广益、群策群力，共谋发展蓝图、谱写发展新篇，激发全院党员干部干事创业、争先进位的内生动力，增强广大教职工爱校护校荣校的主人翁责任感，为办好人民满意的高等艺术教育、更好地服务辽宁全面振兴新突破奠定坚实的思想和工作基础。

二、基本原则

（一）坚持解放思想、改革创新。以“大学习大讨论”引领全院上下思想大解放，着力在谋划改革发展思路上下功夫，在激发改革创新活力上下功夫，在聚焦高质量发展目标任务上下功夫，积极支持干部担当、基层比拼、教师有为。

（二）突出目标导向、问题导向。把推动高质量发展作为学院首要任务，把高质量人才培养作为高质量发展的立身之本，把坚持党的领导作为推动高质量发展根本保证，着力查找制约学院高质量发展的堵点痛点难点问题，梳理党的建设、干部队伍和人才队伍建设、师德师风建设、学科专业和课程建设、科研、艺术实践和创作，治理体系和治理能力等方面的短板弱项，有针对性地提出解决对策和合理化建议，为学院党委科学决策提供参考。

（三）发扬斗争精神、增强斗争本领。坚定斗争意志，增强斗争本领，敢于直面问题，善于打破僵局，在机遇面前主动出击，在困难面前迎难而上，在风险面前积极应对，在解决突出矛盾问题上下功夫，在事关高质量发展的关键环节改革上加快突破，依靠顽强斗争赢得发展主动。

三、主要任务

（一）落实立德树人根本任务，培养时代新人。加快推动学院高质量发展，关键是落实立德树人根本任务，培养社会主义合格建设者和可靠接班人。要全面贯彻党的教育方针，锚定为党育人、为国育才的根本目标，将立德树人落实到教育教学、科学研究和艺术实践等各个环节；要进一步完善思想政治工作体系，健全师德师风建设长效机制，提升教师教书育人能力，强化全员全过程全方位育人；要健全德智体美劳全面培养体系，真正把立德树人的成效作为检验学院一切工作的根本标准。

（二）优化学科专业体系，提高人才培养质量。学科专业是高等教育体系的核心支柱，也是检验高质量发展水平和核心竞争力的重要标志。要持续推进一流学科、一流专业建设，做强优势学科专业，实现分类发展、特色发展；要统筹布局学科专业发展规划，优化学科专业设置，构建满足国家战略和社会经济文化发展需求、适应社会经济文化发展趋势的学科专业体系；要深化国内外交流合作，提高国际化办学水平，推动学院实现内涵式高质量发展。

（三）优化人才评价体系，提升师资队伍建设水平。人才资源是学院的第一资源，深入实施人才强校战略，对推动学院各项事业高质量发展，意义重大、影响深远。人才评价是人才发展的指挥棒，要深化人才评价改革，坚持“破四唯”和“立新标”并举，健全完善以健康学术生态为基础、以有效学术治理为保障、以产生一流学术成果和培养一流人才为目标的人才评价制度，建立以创新能力、质量、实效、贡献为导向的人才评价体系，以正确评价导向引领干事创业导向。

（四）聚焦高校基本职能，服务社会经济文化发展。高校是教育、科技、文化、人才的集中交汇点，文化传承与创新、服务社会是高校的基本职能之一，只有聚焦社会经济文化发展需要，深化改革创新，才能形成推动学院高质量发展的倍增效应。要创新人才培养体制机制，深入推进产教融合，促进资源共享、协同育人，不断提高人才自主培养质量；要主动对接社会经济文化发展需要，完善课程体系、更新教学内容、丰富教学手段、改进教学方法，提升艺术实践与原创作品的质量，切实提高人才培养的目标达成度、社会适应度、条件保障度、质保有效度和结果满意度，以培养一流人才为社会经济文化发展贡献力量。

（五）弘扬鲁艺精神，赓续红色血脉。要深挖“紧张 严肃刻苦 虚心”校训的时代内涵，筑牢沈音人的精神之魂，引导广大干部教师把艺术理想融入党和人民的教育事业中去，把人生追求、艺术生命同国家前途、民族命运、人民愿望紧密结合起来，担负起服务人民、服务社会的责任，通过创作更多有筋骨、有情怀、有温度的文艺作品，弘扬鲁艺精神、凝聚中国力量、展现沈音担当。

（六）完善治理体系，提升治理能力。要全面推动学院治理体系和治理能力现代化建设，以学院章程为统领，健全和完善党委领导、校长负责、依法治校、教授治学、民主管理、社会参与的内部治理结构；健全和完善二级院系党政联席会议制度、附属中职党组织领导的校长负责制，建立集体领导、党政分工合作、协调运行的工作机制；强化依法决策,构建决策科学、执行坚决、监督有力的权力运行机制。

（七）强化党的领导，凝聚发展合力。加强党的全面领导是深化教育改革的根本保证，基层党组织是党的“神经末梢”，是党的全部工作和战斗力的基础。要切实压紧压实基层党建工作责任，不断创新举措，充分发挥党员的先锋模范作用、党支部的战斗堡垒作用、基层党建的示范引领和服务保障作用，推进基层党建和业务工作深度融合、互促共进，真正实现一名党员一面旗帜，一个支部一座堡垒，确保学院改革发展建设各项重点工作有序推进，重点任务高质量完成。

四、学习参考内容

1.党的二十届三中全会精神，特别是对统筹推进教育科技人才体制机制一体化改革作出的重要部署。

2.习近平同志《论教育》；习近平总书记在全国高校思想政治工作会议、全国教育大会和2023年中共中央政治局第五次集体学习时发表的重要讲话精神；习近平总书记给中国海洋大学全体师生、给中国国际大学生创新大赛参赛学生代表、给中国传媒大学全体师生、给东北大学全体师生的重要回信等。

3.习近平总书记关于党的建设的重要思想、关于党的自我革命的重要思想、关于全面加强党的纪律建设的重要论述等。

4.习近平文化思想；习近平总书记在文艺工作座谈会、在中国文联十大、十一大和中国作协九大、十大开幕式以及在文化传承发展座谈会上的重要讲话；全国宣传思想文化工作会议精神。

5.2018年习近平总书记在深入推进东北振兴座谈会上的重要讲话；2022年习近平总书记在辽宁考察时发表的重要讲话。

6.《国务院关于加强教师队伍建设的意见》《中共中央国务院关于全面深化新时代教师队伍建设改革的意见》《高等学校教师职业道德规范》《教育部关于建立健全高校师德建设长效机制的意见》《新时代高校教师职业行为十项准则》《新时代中小学教师职业行为十项准则》《关于加强和改进新时代师德师风建设的意见》《关于高校教师师德失范行为处理的指导意见》《中国共产党党员网络行为规定》。

7.省委书记、省人大常委会主任郝鹏来院调研时提出的工作要求和指示。

8.教育部《新增博士硕士学位授权审核工作总体要求》及《新增博士硕士学位授权审核申请基本条件》。

9.《中华人民共和国学位法（2024年4月26日第十四届全国人民代表大会常务委员会第九次会议通过）》《辽宁省研究生导师队伍能力提升实施方案》《沈阳音乐学院全面落实研究生导师立德树人职责实施细则》。

10.《辽宁省高等学校绩效管理暂行办法》《辽宁省高等学校一流大学和一流学科建设项目绩效评价办法（试行）》。

11.《沈阳音乐学院“十四五”发展规划》《沈阳音乐学院高质量发展攻坚突破三年行动方案（2023—2025年）》。

12.《沈阳音乐学院师德失范行为负面清单》《沈阳音乐学院教师师德失范行为处理办法》《中共沈阳音乐学院委员会关于营造风清气正政治生态和干事创业良好环境 激励干部以更大担当更大作为推动高质量发展的实施意见》。

五、讨论参考题目

（一）发展战略

1.对学院办学目标、办学定位、办学特色、办学规模和人才培养目标的思考与建议。

2.“十五五”期间学院在学科专业建设、教育教学改革、科学研究、艺术创作、交流合作等方面的方向与目标（可任选其中一个或几个）。

3.鲁艺精神和校训精神的时代内涵，如何将其贯穿至办学实践全过程各方面。

4.对“做精三好校区、做优浑南校区、做活大连校区”，以及校园建设规划的意见与建议。

5.如何培育学院新质生产力，塑造学院发展新动能。

（二）专业建设

6.如何以“国家一流本科专业建设点”为引领，优化专业设置、提升专业水平、加强课程体系与教材建设。

7.对标新一轮本科教育教学审核评估指标要求，找出存在的主要问题并提出改进措施（内容须包含但不限于专业定位、专业特色、专业建设等）。

（三）人才培养

8.如何牢牢把握党的教育方针，教育引导学生努力深入生活、扎根人民，勇担时代使命，用家国情怀点亮艺术人生，为辽宁实现全面振兴，为强国建设、民族复兴贡献青春力量。

9.对学院拔尖人才培养机制建立的意见与建议。

10.如何有效提高课堂教学质量，打造国家级、省级“一流课程”。

11.艺术类高校“课程思政”建设的目标、思路、途径与成效，以及加强大学生思想政治教育工作的建议。

12.与国内外高水平艺术院校开展高层次联合培养的路径与方法。

13.以社会需求为导向的人才培养，以及“产学研”有效融合的途径与方法。

14.如何严把招生入口关，搭建大学生高阶就业平台，实现高质量就业。

（四）师资队伍

15.学院师资队伍建设中存在的主要问题，以及对解决“冗员”问题、核岗定编、全员聘用、职称评审和分配制度等工作的意见与建议。

16.如何实施人才强校战略，对“内培外引”高层次人才和建立拔尖人才培养机制的建议。

17.如何持续强化教师思想政治和师德师风建设工作，在“讲诚信、懂规矩、守纪律”问题专项整治、“整歪风、树新风、扬正气”专项行动及“师德师风建设暨德润桃李工程”中取得实效。

18.如何坚定“为党育人、为国育才”初心使命，树立正确的政绩观和价值观。

（五）科学研究

19.如何开展符合学院实际的“有组织科研”，打造高水平科研团队和科研成果。

20.“双一流”建设项目与科研项目申报与实施过程中存在的问题与对策建议。

（六）艺术创作

21.对深入学习贯彻习近平文化思想，大力扶持艺术创作，切实发挥文艺培根铸魂、凝心聚力作用的建议。

22.在推动辽宁新时代“六地”建设，尤其在深度融入共建“一带一路”建设和高品质文体旅融合发展中学院应承担的职责使命。

23.如何进一步加强与文旅部门、文艺院团在艺术创作和艺术实践等方面的协同机制，创作推出精品力作。

（七）党的建设

24.基层党组织如何“围绕中心、服务大局”，打造国家级、省级“标杆院系”和“样板党支部”。

25.如何以高质量党建引领教学、科研、艺术实践、创作和管理服务等工作高质量发展。

26.如何进一步激发全院党员干部干事创业、争先进位的内生动力，增强以校为荣、爱校护校的主人翁意识。

六、活动安排

（一）动员部署阶段（11月6日-11日）

召开“大学习大讨论”动员部署会议，统一思想、凝聚共识、部署任务。各单位（部门）结合工作实际制定具体工作方案，压实主体责任，明确目标任务，细化工作举措，组织开展动员部署，扎实推进各项工作开展。

牵头部门：党政办公室、党委组织部

责任单位：各单位（部门）

（二）学习研讨阶段（11月12日-27日）

1.组织学习（11月12日-19日）。一是做好个人自学。各单位（部门）要组织本单位所有教职工围绕学习参考内容进行自学，不断提高思想认识、明确发展方向。二是组织集体学习。各单位（部门）采取二级理论学习中心组、“三会一课”、教职工政治理论学习、专题报告会等形式组织广大教职工集体学习。集体学习要坚持带着问题学，联系学院高质量发展和工作实际学，从党的创新理论中汲取解决问题的智慧和力量，寻找破解发展瓶颈的对策和良方。

牵头部门：党委宣传部、党委组织部、党委教师工作部

责任单位：各单位（部门）

2.开展研讨（11月20日-27日）。各教学单位要先组织内设系（教研室、学科）开展专题研讨，在此基础上，领导班子要至少开展一次专题研讨。各职能、教辅部门要以部门或科室为单位至少开展一次专题研讨。专题研讨要紧紧围绕讨论参考题目，引导广大教职工统一思想认识，谋划发展目标，提出发展建议，凝聚发展力量，展现发展动能。

牵头部门：党委宣传部、党委组织部

责任单位：各单位（部门）

（三）形成报告阶段（11月28日-2025年1月15日）

1.撰写个人建议（11月28日-12月6日）。各单位（部门）在开展学习研讨的基础上，组织每名教职工围绕讨论主题，选择1个方面问题或1个关注点，撰写一份“对学院高质量发展的建议”。“建议”由标题、存在问题、原因分析、解决对策等内容组成，用事实和数据说话，直奔主题，避免空话套话，提出解决问题的对策要科学合理且具有可行性。

责任单位：各单位（部门）

2.提交建议报告（12月7日-15日）。各单位（部门）要对本单位教职工提出的个人建议进行汇总梳理归纳，经班子集体研究论证后形成本单位建议报告并提交至学院。“报告”要重点分析推进学院高质量发展工作中存在的主要问题，与同类院校的差距，以及改进的基本思路、对策举措和意见建议等。

牵头部门：学院高质量发展实施方案编制工作领导小组办公室

责任单位：各单位（部门）

3.形成专题报告（12月16日-24日）。结合各单位（部门）提交的建议报告，高质量发展实施方案编制工作领导小组下设的学科专业建设工作专班、体制机制改革工作专班和校园规划建设三个工作专班要进行深入论证并分别形成专题报告，报院长办公会、党委会审议。

责任单位：三个工作专班

4.专家研讨论证（2024年12月25日-2025年1月15日）。学院邀请国内高等教育、艺术院校等领域专家学者对“学院高质量发展专题报告”进行充分研讨论证，待进一步修改完善后提请院长办公会、党委会审定。

责任单位：高质量发展实施方案编制工作领导小组办公室

七、有关要求

1.加强组织领导，压紧压实责任。开展“大学习大讨论”是我院提升办学治校水平，加快推进高质量发展的重要举措，各单位（部门）要高度重视，精心组织，深入做好广大教职工的思想发动工作，按时组织本单位教职工认真学习规定内容和撰写建议，实现“人人参与、人人思考、人人建言”，确保“大学习大讨论”广泛、深入、有效开展，达到民主和集中相统一。学院领导班子成员主动参加分管部门和联系单位的“大学习大讨论”活动，引导广大干部教职工在学习中统一思想，在研讨中凝聚共识。各单位（部门）主要负责同志要担起“第一责任人”责任，领导班子其他成员要落实“一岗双责”，主动参与分管领域的“大学习大讨论”，确保各个层次、各个环节、各项工作高质量推进，不断增强广大教职工高质量发展信心和底气，让推动学院高质量发展成为全院上下的普遍共识。

2.紧密联系实际，务求取得实效。各单位（部门）要坚持问题导向、目标导向和结果导向，注重在学习研讨中明思路、明举措、找方向、找对策。要把学习研讨与辽宁全面振兴新突破三年行动、学院高质量发展攻坚突破三年行动和“一年大变样、三年树立新形象、五年再创新辉煌”奋斗目标紧密结合起来，与本单位（部门）在教学、科研、艺术实践和管理工作中存在的问题结合起来，不搞花架子、不做表面文章，以推动学院高质量发展的实际成效检验“大学习大讨论”效果，切实把“大学习大讨论”成效转化为全院教职工攻坚克难、干事创业的强大动力和生动实践。

3.加强宣传引导，营造浓厚氛围。党委宣传部要加大“大学习大讨论”活动的宣传报道力度，各单位（部门）要充分运用官网官微等各种媒介，积极宣传报道“大学习大讨论”的重要意义、部署要求、主要任务、动态进展和成果成效，形成浓厚的活动氛围，引导广大教职工积极参与、献计出力，汇聚起推动学院高质量发展的强大力量。

附件：学习参考内容

沈阳音乐学院党政办公室               2024年11月6日印发